Утверждено

Решением  Педагогического Совета

МОУ «Савалеевская СОШ »

от «_____»_____________2011года

Программа

«Информатизация образования

в МОУ «Савалеевская СОШ »

Заинского муниципального района Республики Татарстан»

на 2011-2014 годы

2011

Оглавление

1.Анализ текущего состояния информатизации школы

2.Паспорт программы информатизации МОУ «Савалеевская  средняя общеобразовательная школа »

3.Проект « Оптимизация процесса обучения »

4.Возможные риски и пути их решения

5.Проект « Создание материально- технической базы школы, обеспечивающей информатизацию образовательного процесса »

Анализ текущего состояния информатизации школы

В школе обучаются 104 учащихся, это 12 классов: 4 классов начальной школы, 6 классов основной общеобразовательной школы, 2 класса средней общеобразовательной школы.

ОУ имеет 12 учебных кабинетов,  библиотеку, мастерскую, спортивный зал,  столовую на 50  посадочных мест. 
Педагогический коллектив: 17 преподавателей, 12 преподавателей  имеют высшее образование, 4 человек – первую квалификационную категорию, 10 человек - вторую квалификационную категорию.
                           Практические  навыки работы на ПК имеют:
94% учителей имеют ПК дома, из них 88% - выход в Интернет.
75% учителей могут сделать поурочное планирование с использованием ИКТ, 40% - подобрать программное обеспечение для учебных целей, 95% - найти материал в Интернет, 80% - оценить пригодность Web-сайта для использования в учебных целях, эффективно использовать ИКТ для объяснения нового материала – 50%.  Заместитель директора по УВР в 2008 году  и учитель информатики в 2009  году прошли обучение в НОУДПО «Институт «АйТи» по программе «Применение пакета свободного программного обеспечения» продолжительностью 72 академических часа.                                                    

Использование педагогами школы в повседневной практике цифровых инструментов и технологий:

- Текстовый редактор – 80 %;

- Электронные базы данных – 40 %;

- Электронные таблицы – 60%;

- Программы для создания презентаций – 80 %;

- Распечатка дополнительных материалов для урока – 80 %;

- Программы для работы с видео звуком и графикой –  40%;

- Электронная почта – 80 %;

- Поиск информации в Интернет – 80%

- Электронные тесты – 40 %;

- Компьютерное моделирование – 20 %;

- Обучающие программы – 80 %;

- Цифровые энциклопедии и словари – 80 %;

- Система управления учебным процессом – 40 %.

Прошли курсы повышения квалификации:

2006-2007 учебный год – 0 человек
2007-2008 учебный год – 2 человек

2008-2009 учебный год- 1 человека

2009-2010 учебный год – 1 человека

2010-2011 учебный год – 0 человек

С  2009-2010 учебного года на базе МОУ «Савалеевская СОШ» начала работу  обучающие часы «Компьютерный ликбез в образовательном процессе» для педагогов, руководителей, зам руководителей  дошкольного образовательного учреждения «Ромашка» и для жителей с. Савалеево.

В настоящее время 75 % обучающихся нашей школы имеют ПК дома,  имеют выход в Интернет – 60%. На сегодняшний день компьютеризированы рабочие места учителя информатики (ПК, принтер, выход в интернет),  библиотекаря (ПК), приемная директора (ПК, принтер, сканер, выход в интернет).

Описание состояния материально-технической базы.

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Общее количество компьютеров | 13 |
| Мониторы | 13 |
| Количество проекторов | 2 |
| Периферийные устройства, из них: | 36 |
| Количество принтеров | 2 |
| Количество сканеров | 1 |
| Сетевое оборудование | 1 |

| Оснащенность администрации компьютерным оборудованием | Кол-во |
| --- | --- |
| Количество компьютеров в администрации | 2 |
| Количество компьютеров в администрации, имеющих выход в Интернет | 1 |
| Количество принтеров в администрации | 1 |
| Количество сканеров в администрации | 1 |

В административном блоке имеется выход в Интернет.

| Оснащенность библиотеки компьютерным оборудованием | Кол-во |
| --- | --- |
| Количество сотрудников библиотеки учреждения | 1 |
| Количество компьютеров в библиотеке | 1 |
| Наличие ПО управления библиотекой | 1 |
| Наличие цифровых образовательных ресурсов | нет |
| Наличие локальной сети в библиотеке | нет |
| Количество компьютеров в библиотеке, имеющих выход в Интернет | нет |
| Оснащенность предметных кабинетов компьютерным оборудованием | Кол-во |
| Общее количество предметных кабинетов | 10 |
| Общее количество предметных кабинетов, оснащенных ПК | 4 |

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» школой получено и используется  программное обеспечение из стандартного (базового) пакета программного обеспечения (СБППО). На все компьютеры, находящиеся на балансе школы, установлено указанное выше лицензионное программное обеспечение, которое дает гарантированную возможность ведения образовательного процесса во всех направлениях деятельности школы. Также на личные компьютеры учителей школы установлено указанное выше программное обеспечение.

- Паспорт программы информатизации МОУ

- « Савалеевская средняя общеобразовательная школа»

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Цели и задачи программы | Цель: Формирование ИКТ компетентности, позволяющей повысить качество образования через активное внедрение современных информационных технологий и раскрыть творческий потенциал участников (учащихся и педагогов на всех ступенях образовательного процесса, администрации школы). - Задачи: - Формировать информационную культуру всех участников образовательного процесса - Формировать у участников образовательного процесса навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения творческих образовательных программ и совершенствование административно-управленческой деятельности - Использовать информационные технологии для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса - Повышать уровень компетентности учащихся в области современных информационных технологий; - Создать условия для повышения качества, доступности образования - Развивать материально-техническую базу школы; - Создать условия для взаимодействия с внешней средой школы через единое информационное пространство школы. |
| Проекты программы | «Оптимизация процесса обучения» «Ученик и современные информационные технологии в образовании» «Создание материально-технической базы школы, обеспечивающей информатизацию образовательного процесса » |
| Основные индикативные показатели программы | Для школы: Повышение качества образования (65%); автоматизация управления и организации учебно-воспитательного процесса; автоматизация системы документооборота и отчетности; открытость школьного информационного образовательного пространства. Для учителя: Применение новых образовательных ресурсов, облегчающих проведение уроков; повышение ИКТ- компетенции и уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя (70%); внедрение новых педагогических технологий, основанных на широком использовании ИКТ Для ученика: Повышение мотивации учения; расширение ресурсов для обучения; возможность самовыражения |
| Сроки реализации программы | 2011-2014 годы |
| Исполнители программы | Школьная команда |
| Объемы и источники финансирования программы | Бюджетные источники 50 тысяч Внебюджетные средства Итого 50 тысяч |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | Высокий уровень ИКТ- компетенции учителей. Использование элементов технологий дистанционного обучения в учебно-воспитательный процесс. Подготовка конкурентоспособной, творческой, социально адаптированной личности Соответствие техническо-материальной базы ОУ целям и задачам программы информатизации. |
| Система контроля за исполнением программы | Руководитель ОУ- 2 раза за учебный год. Школьная команда- 1 раз в четверть. |

1. Проект «Оптимизация процесса обучения»

Меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием, - акцент переносится с усвоения знаний на формирование «компетентности», происходит переориентация его на личностно – ориентированный (гуманистический) подход, противоположный знание – ориентированной, безличностной педагогике; школы обеспечиваются современными компьютерами, электронными ресурсами, доступом к Интернету. Это способствует внедрению новых педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс отечественной школы.

В настоящее время информатизация является важнейшим механизмом реформирования образовательной системы, направленным на повышение качества, доступности и эффективности образования. Информационная культура становится определяющим фактором развития общества. Бурное развитие информационных и коммуникационных технологий открывает новые возможности и предъявляет новые требования к системе образования.

Цель: современный подход практически в любом виде деятельности требует нахождения наилучших (оптимальных) решений, поэтому целью проекта является именно оптимизация процесса обучения.

Задачи проекта:

- Создание условий для активного использования ИКТ технологий педагогами и обучающимися в образовательном процессе, внеурочной деятельности, дополнительном образовании учащихся.

- Качественное изменение содержания, методов и организационных форм обучения.

- Обеспечение школы современными средствами информатизации.

- Внедрение современных электронных учебных материалов.

- Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров.

- Развертывание системы доступа учителей к информационно -  образовательным ресурсам области и РФ, к сети Интернет.

- Внедрение ИКТ в профессиональную деятельность педагога.

Планируемые результаты

- Создание нормативно-правовой базы;

- Создание и функционирование школьного сайта в Интернете;

- На основе единой локальной сети создано единое информационное пространство  школы;

- Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе (в том числе современных электронных учебных материалов наряду с традиционными);

- Организация разумного и рационального документооборота в рамках одного учреждения, внедрение новейших информационных технологий управления школы,

- Внедрение системы сбора и отработки информации по различным направлениям образовательного процесса, осуществление развернутого мониторинга образовательной деятельности школы;

- Развитие контактов на муниципальном и республиканском уровнях;

- Создание автоматизированного документооборота, информационно-коммуникативного обеспечения образовательного пространства,  создание банка данных информации как стратегического, так и программно- методического характера;

- Создание информационно-коммуникативное обеспечения общественной жизни школы.

Информационные технологии могут облегчить задачу объединения вокруг школы заинтересованных слоев общественности. Родители учащихся, одни из главных заказчиков работы школы, не всегда имеющие возможность регулярно посещать школу, получают возможность быть в курсе последних школьных событий и планов. Будущие ученики могут заранее ознакомиться с формами и методами работы школы, с самой атмосферой творчества, царящей в ее стенах. Все заинтересованные лица могут узнать о работе школы через ее Интернет-узел и городской образовательный портал. Наличие внешней информационной сети  основанной на работе в Интернете, которая предполагает  устойчивую двухстороннюю связь с другими образовательными учреждениями позволит через дистанционное обучение реализовать потребности учащихся школы, а также находящихся на надомном обучении у которых ограничена возможность посещать школу: дети-инвалиды, заболевшие, временно уехавшие с семьей и др., а так же повысит конкурентоспособность выпускников школы создав одинаковые возможности и условия с жителями мегаполисов.

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание административной базы данных, содержащей информацию о педагогах и учениках | Март 2011 г. | учитель информатики |
| 2 | Внедрение «электронных дневников» | сентябрь2011 г. | Директор школы, учитель информатики, зам. директора по учебной работе |
| 3 | Внедрение «электронных журналов» | сентябрь 2011 г. | Директор школы, учитель информатики, зам. директора по учебной работе |
| 4 | Создание цифровых образовательных ресурсов | Каждую четверть один ресурс на школьное методическое объединение в течение всего срока реализации программы, начиная с января 2011 г. | Учителя-предметники, заместитель директора по УВР, эам.директора по ВР |
| 5 | Размещение созданных цифровых учебно-методических разработок на сайте школы | В течение всего срока реализации программы, начиная с января 2011 г. | Учителя-предметники, заместители директора по УВР и ВР |
| 6 | Сопровождение имеющегося сайта | В течение всего срока реализации программы начиная с января 2011 г., еженедельно | Учителя-предметники, учитель информатики |
| 7 | Продолжать пополнение коллекции уроков с использованием ИКТ, создаваемых учителями школы | В течение всего срока реализации программы, начиная с января 2011 г. | Учителя предметники, заместители директора по УВР и ВР |
| 8 | Регулярно использовать электронную почту для связи с родителями, а также форумы для обсуждения проблем школы на сайте школы | В течение всего срока реализации программы начиная с января 2011 г. | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, классные руководители |
| 9 | Активное и повсеместное использование учителями ИКТ для решения различных задач с предоставлением отчета о работе | Каждую четверть | Учителя -предметники, заместители директора по УВР и ВР |
| 10 | Прохождение курсов по ИКТ курсов повышения квалификации на муниципальном уровне | По плану (приложение 1) | Заместители директора по УВР и ВР |
| 11 | Самообразование педагогов в условиях развития информационной среды школы | В течение всего срока реализации программы начиная с января 2011 г. | Учителя -предметники |

2. Проект «Ученик и современные информационные технологии в образовании»

Цель: подготовка учащихся к жизни в условиях информационного общества и компьютеризированной среды обитания и производственной деятельности, предоставление учащимся образовательных возможностей, адекватных новым требованиям рынка труда и современной социальной жизни.

Задачи проекта:

- Раскрыть, сохранить и развить индивидуальные способности обучаемых.

- Активизировать познавательную деятельность.

- Сформировать информационную культуру, готовность к использованию средств вычислительной техники.

- Сформировать у учащихся навыки освоения информационных технологий, работы с современными средствами обработки и передачи информации.

- Предоставить возможность для раннего и углубленного изучения информатики.

- Организовать исследовательскую деятельность учащихся, используя информационные технологии в обучении.

- Организовать дистанционное тестирование в образовательном учреждении с целью подготовки к итоговой аттестации.

- Обеспечить возможности доступа к образовательным информационным ресурсам учащимся.

Планируемые результаты проекта:

- Сформирована информационная культура учащихся, навыки работы с современными средствами обработки и передачи информации, освоения информационных технологий.

- Организована исследовательская деятельность учащихся, с использованием современных технологий в обучении.

- Организовано дистанционное обучение в образовательном учреждении.

- Предоставлен доступ к образовательным информационным ресурсам субъектов образовательного  процесса, созданы условия  для взаимодействия семьи и школы через единое образовательное  пространство образовательного учреждения.

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ учебного плана и внесение возможных изменений организации образовательного процесса в связи с внедрением ИКТ в школьную практику: - Организация элективных курсов | Август – Сентябрь 2011г. 2011-2013гг. | Зам. директора УР и ВР |
| 2 | Организация свободного доступа к медиатеке и образовательным ресурсам Интернета для субъектов образовательного процесса | постоянно | Учитель информатики, библиотекарь |
| 3 | Внедрение системы дистанционных учебных курсов | До 2013г. | Руководители ОУ, учитель информатики |
| 4 | Работа с одарёнными детьми: - Участие в олимпиадах, конкурсах | 2011-2013гг. | Зам. директора УР и ВР |

Возможные  риски и пути их преодоления

| Возможные риски | Пути их преодоления |
| --- | --- |
| 1. Ухудшение здоровья учащихся и учителей: ослабление зрения, нарушение осанки. | - Выполнение требований СанПиН по освещенности, размещению компьютеров в кабинетах. - Соблюдение режима работы за ПК. - Использование в компьютерных классах специальной мебели. |
| 2. Низкий процент использования ИКТ – технологий в повседневной педагогической деятельности в связи с недостаточной мотивацией учителей. | - Проведение семинаров, мастер - классов по обмену педагогическим опытом. - Методические дни. - Аттестация учителей. - Система стимулирующих доплат и поощрений. |
| 3. Низкая степень защищенности информации. | - Ограничение доступа. |
| 4. Невыполнение программных мероприятий. | - Контроль над реализацией программы, анализ промежуточных результатов. |

- Проект «Создание материально-технической базы школы, обеспечивающей информатизацию образовательного процесса »

Основной образовательной системы является высококачественная и высокотехнологическая информационно-образовательная среда, которая существует на материальной базе (компьютеры, периферийные устройства, оргтехника, средства телекоммуникации, системное и прикладное программное обеспечение), соединенная в локальные сети и обеспечивающая доступ к российским и международным электронным ресурсам.

Созданная материально-техническая база позволит кардинально изменить преподавание информатики, физики и других учебных предметов,  повысить качество образования.

Цель проекта: создание банка программно-методических, ресурсных материалов, обеспечивающих внедрение информационных технологий в образовательный процесс и вхождение школы в глобальное информационное пространство.

Задачи проекта:

1.     Обновить компьютерную технику.

2.     Обеспечить компьютеры центра выходом в Интернет.

3.     Пополнять школьную медиатеку новыми материалами.

Планируемые результаты проекта:

1.     Расширение единой локальной сети школы, охватывающей компьютерные классы, библиотеку, администрацию, медиа центр, учительскую.

2.    Обновление современной компьютерной техникой медиа центра.

3.      Пополнение школьной медиатеки.

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Стоимость | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение прикладных программ | 2011 | 5 000 руб | бюджет |
| 2 | Установка новой операционной системы и лицензионного программного обеспечения | 2013 | 5000 руб | бюджет |
| 3 | Приобретение проектора и экрана | 2014 | 40000 руб | бюджет |

Приложение 1

Прохождение курсов по ИКТ курсов повышения квалификации

| № п/п | Учебный год | Ф.И.О. учителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2011-2012 | Забурдаева Лариса Борисовна |
| 2 |  | Чернова Валентина Антоновна |
| 3 |  | Зарипова Рамзия Рашитовна |
| 4 |  | Белышева Разида Исмагиловна |
| 5 | 2012-2013 | Корсук Людмила Анатольевна |
| 6 |  | Смирнова Любовь Васильевна |
| 7 |  | Маклакова Светлана Александровна |
| 8 |  | Белышев Игорь Викторович |
| 9 | 2013-2014 | Кудряшова Любовь Ивановна |
| 10 |  | Егорова Марина Раисовна |
| 11 |  | Москова Светлана Ивановна |